## Sheet1
保山电力腾冲分公司2026年8月1日至8月31日计划停电公告
2026-07-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV五合变电站 | 10kV455城子门线（同杆双回） | 保山市2025年农村电网巩固提升工程： 腊勐村革下社2号变台、腊勐村密曲田变台农网升级改造。工作任务：①腊勐村密曲田变台新装T接跌落熔断器1组、T接杆至1号杆导线架设大约60米。②腊勐村革下社2号变台更换T接引流线及跌落熔断器1组、更换T接杆至2号杆金具和导线大约90米 | 2026年8月3日 9:00 | 2026年8月3日 14:00 | 腊勐村-密曲田台变、腊勐村-革下社1#台变、联盟村-常新寨台变、五合村-丁家山台变、腊勐村-革上社安置地台变、腊勐村-沙路湾台变、五合村-半山台变、五合村-董家坡台变、腊勐村-革上社台变、腊勐村-江西河台变、腊勐村-腊勐1#台变、腊勐村-良山田台变、鹿山村-城子门新农村台变、鹿山村-大硝塘台变、腊勐村-大外台变、腊勐村-腊勐2#台变、联盟村-荷花台变、鹿山村-城子门集镇台变、联盟村-大新寨台变、鹿山村-刀家城1#台变、鹿山村-刀家城2#台变、腾冲正屹建材有限责任公司、腾冲市鸿业加油站、腾冲市越达城市投资发展集团有限公司
2 | 35kV五合变电站 | 10kV453官田线（同杆双回） | 保山市2025年农村电网巩固提升工程： 与455城子门线同杆双回，配合455城子门线停电。①清砍12号杆至13号杆临近导线大竹 | 2026年8月3日 9:00 | 2026年8月3日 14:00 | 金塘村-大滚塘台变、金塘村-小寨台变、官田村-欧家山台变、腾朗村-那泥坝河台变、腾朗村-松园台变、官田村-大田哑口台变、官田村-浪轩台变、花寨村-上锅底塘台变、花寨村-下锅底塘台变、花寨村-中岭台变、金塘村-油菜地台变、联盟村-蛮赛台变、联盟村-碗岭2#台变、官田村-官田台变、官田村-邹家山台变、花寨村-花寨村公所台变、金塘村-横田台变、腾朗村-上腾朗台变、腾朗村-下腾朗台变、花寨村-囊浒A台变、花寨村-囊浒李家队台变、花寨村-囊浒魏家队台变、金塘村-大洼台变、金塘村-老地基台变、金塘村-新寨岭干台变、金塘村-徐家寨台变、联盟村-蛮炳坝台变、联盟村-铺田台变、腾朗村-腾嘎台变、腾朗村-小地方台变、花寨村-花寨台变、金塘村-松园1#台变、金塘村-松园2#台变、联盟村-碗岭1#台变、官田村-高家山台变、金塘村-长塘台变、联盟村-佟家庄台变、腾朗村-平场台变、腾朗村-转山坡台变、金塘村-金塘村公所台变、金塘村-魏家寨台变、联盟村-帕连台变、联盟村-帕连文化广场台变、联盟村-孙家老寨子台变、联盟村-佟家庄集镇台变、联盟村钱塘坝变、碗岭坝烤烟窑、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、腾冲市国宏木材场、金塘村柳坝烤烟合作社、五合牛头田沙石厂、腾冲市大平田水电开发有限公司、保山康藤生态旅游发展有限公司、腾冲市大平田水电开发有限公司、保山市小地方水库工程建设管理局、腾冲市五合乡联盟社区村民委员会、腾冲市越达城市投资发展集团有限公司、腾冲云台酒业有限公司、铁塔能源有限公司云南省分公司
3 | 110kV古永变电站 | 10kV032箐口线上街集镇支线 | 业扩报装：腾冲市康德顺城硅业有限公司专变增容，更换计量装置 | 2026年8月4日 12:00 | 2026年8月04日 18:00 | 街集镇公变、徐家寨公变、何忠美专变、云南建投第 九建设有限公司专变、腾冲市猴桥镇上街社区村民委员会专变、保山荣锂科技有限公司专变、腾冲鸿鑫新型材料有限公司专变
4 | 110kV滇滩变电站 | 1.10kV071联族村线01号杆柱上断路器后段线路，2.10kV078横山土瓜山电站线 | 频繁停电线路整改：更换6号杆C相绝缘子、安装7号杆A、B、C相R销、更换8号杆C相绝缘子、 更换17号杆C相绝缘子、更换19号杆C相绝缘子 、更换10-3#杆B相绝缘子（麻梨坝支线）、更换22号杆A相绝缘子、 安装25号杆B、C相R销及加固C金具螺帽、更换10-7#杆A、B相绝缘子（大平地支线）、更换10-10#杆C相绝缘子（大平地支线）、更换28-11#杆A相绝缘子（柞木树支线）、重新绑扎28-22#杆A、C相绝缘子扎线（柞木树支线）、清砍5、10、58、59、63、76、135、136号杆树木障碍 | 2026年8月4日 10:30 | 2026年8月4日 14:30 | 麻梨坝、柞木树、背阴塘、大平地、三家村台变、柴家营台变、燕洞台变、横山台变、核桃园台变、烧灰坝台变、淡酒沟台变、棋盘石台变、姊妹山台变、恒丰矿业公司（大斜井）、恒丰矿业公司（88#洞）、昆明和安矿业公司、腾鑫矿业公司、西营部队（监控）、胡德芳养殖场、腾冲市谜益酒店、余水荣、公安监控、铁塔公司、联族村牛场、中国电信公司、瑞土矿业公司10#洞
5 | 110kV滇滩变电站 | 10kV073山寨线67号杆柱上断路器后段线路（后所沙场支线） | 频繁停电线路整改：1.加固67-3号杆B相杆顶帽连接螺栓；2.加固67-5号杆B相杆顶帽连接螺栓；3.更换67-9号杆B相绝缘子 | 2026年8月5日 9:00 | 2026年8月5日 10:00 | 金田石业、董枝才、馨和木业、柴家忠、云南江权石业、柴家厚、强磊种植业、万农农资合作社
6 | 110kV滇滩变电站 | 10kV073山寨线147-5号杆柱上断路器后段线路（河西支线） | 频繁停电线路整改：更换147-28号杆B相绝缘子 | 2026年8月5日 10:30 | 2026年8月5日 11:30 | 新石1号台变、新石2号台变、海棠箐台变、梅子树台变、老厂台变、强辉食用菌、宏兴矿业、瑞达公司、早坡牛场、河西牛场。
7 | 110kV滇滩变电站 | 10kV073山寨线G3号杆柱上断路器后段线路（下山寨支线） | 频繁停电线路整改：更换G7号杆C相绝缘子、安装G17-1号杆A、B、C、相R销、更换G18号杆8相绝缘子、更换G19号杆A相绝缘子、更换G24号杆A、B、C相绝缘子、更换G25号杆B相绝缘子、更换G43号杆B、C相绝缘子、清砍G48号杆树木障碍、更换G56号杆C相绝缘子、更换G77号杆C相绝缘子、更换G89号杆A、B、C相绝缘子 | 2026年8月6日 12:00 | 2026年8月6日 16:00 | 杜家寨1号台变、杜家寨2号台变、黄牛山台变、金家湾台变、孙家营台变、下山寨台变、徐家寨台变、高寨子台变、山寨完小、李占庆木材加工厂、余深杰养殖场、深恒养殖场、横河矿山、花斑竹园矿山、经纬公司尾矿库、腾洁公司尾矿库
8 | 35kV熊脚变电站 | 10kV025永兴线干河支线 | 2025年农网改造工程：1.干河台变、小甸塘台变农网改造； 2.干河支线10kV线路改造 | 2026年8月17日 8:00 | 2026年8月17日 19:00 | 干河公变、小甸塘公变
|  |  |  | 2026年8月18日 8:00 | 2026年8月18日 19:00
9 | 35kV蒲川变电站 | 10kV495向阳线户蚌支线10-6号杆跌落保险后段 | 专变业扩搭火：10kV495向阳线户蚌支线10-8号杆T云南建投第九建设有限公司（水厂净化水）专变跳线搭火 | 2026年8月18日 10:00 | 2026年8月18日 14:00 | 户蚌1#变、户蚌2#变、杨梅坡变
10 | 110kV固东变电站 | 10kV451固东集镇线 | 高压业扩安全隐患整改： 1.固东变电站10kV集镇线更换CT(200/5更换为600/5)； 2.腾冲市星辉商贸有限公司2000kVA充电桩专变更换导线150米，装设真空断路器一组； 3.腾冲本草源生物科技有限公司专变增容250kVA T接更换智能真空断路器； 4.集镇1号变、2号变、3号变更换跌落式熔断器（T主线，需停主干线）； 5.河头2号变支线54-7号杆加装跌落式熔断器一组 | 2026年8月18日 12:00 | 2026年8月18日 18:00 | 固东集镇河头村沿线用户
11 | 110kV固东变电站 | 10kV452微波站线 | 高压业扩安全隐患整改： 10kV452微波站线、453固东近区线、454小罗线1号杆至33号杆同杆三回。 1.10kV452微波站线周绍云250kVA专变引流线搭接，安装一组隔离开关； 2.10kV452微波站线80号杆腾冲沃丰农业发展有限公司1600kVA专变引流线搭接； 3.10kV454小罗线46号杆开断点引流线恢复； 4.10kV453固东近区线（高频线路）无人机巡视隐患缺陷整改：（1）2+1号杆烧毁真空断路器拆除；（2）3号杆规范针式绝缘子扎线；（3）4号塔更换A相小号侧悬式绝缘子；（4）规范5号杆A、B相针式绝缘子扎线；（5）规范9号杆B相小号侧针式绝缘子扎线，裸露导线绝缘处理；（6）规范15号杆B相小号侧针式绝缘子扎线，裸露导线绝缘处理；（7）17号塔加装隔离开关一组，检查用户真空断路器放电现象；（8）更换18号杆ABC三相绝缘子；（9）更换19号杆A相绝缘子；（10）更换21号杆A相绝缘子；（11）规范21-2号杆B相绝缘子扎线；（12）规范23号杆A相扎线，裸露导线绝缘处理；（13）更换28号杆C相耐张绝缘子；（14）规范29-1号杆B、C相扎线；（15）更换31号杆B相绝缘子；（16）更换32号杆ABC三相绝缘子；（17）更换33号杆B相绝缘子；（18）更换33-1号杆A相绝缘子 | 2026年8月19日 13:00 | 2026年8月19日 17:00 | 罗坪村、小甸村沿线用户
10kV453固东近区线
10kV454小罗线
12 | 110kV东山变电站 | 10kV035东升线变电站间隔后段线路 | 2025年生产投资计划项目： 工作一：更换110kV东山变电站10kV035东升线10号至11号高压分支箱电缆及更换#11.1塔上真空断路器 | 2026年8月22日 8:00 | 2026年8月22日 20:00 | 恒益东山至实验小学沿线
|  |  | 工作二：更换110kV东山变电站10kV035东升线9号高压分支箱至1号开关柜电缆 | 2026年8月23日 9:00 | 2026年8月23日 19:00 | 消防大队至东升上村沿线
13 | 35kV猴桥变电站 | 10kV474中缅隧道线蔡家寨支线 | 抵边村低电压改造：更换变压器，低压线路改造 | 2026年8月25日 9:00 | 2026年8月03日 19:00 | 蔡家寨变台
14 | 110kV曲石变电站 | 10kV045江南线表院支线 | 配网提升专项工程：1.2025年生产投资计划腾冲市配网提升专项工程10kV045江南线表院支线改造项目 | 2026年8月25日 8:00 | 2026年8月25日 20:00 | 清河村-下表院台变、清河村-上表院台变、清河牛场专变、赵兴胜烤烟房专变、电站沟头专变、雅居乐9#变
15 | 110kV曲石变电站 | 10kV044高原线48号杆断路器后段线路 | 安全隐患整改： 1.10kV044高原线更换绝缘子9处：61号杆、65号杆、76号杆、102号杆、110号杆、112号杆、159号杆、168号杆、马黄箐变台杆更换绝缘子； 2.10kV044高原线清砍树障95号杆至97号杆清砍树障； 3.10kV044高原线169号杆拆除金具。 4.10kV044高原线162号杆、166号杆耐张金具整改 | 2026年8月28日 9:30 | 2026年8月28日 13:30 | 红木村全体用户、水平村全体用户、平地村全体用户、高原村全体用户
16 | 110kV石头山变电站 | 031二中线 | 1、新架大庄线N35号塔至032A区线28号塔放线； 2、拆除031二中线28号塔至原镇邑关并网线线路； 3、新架大庄线N75号杆与二中线67号杆搭接智能联络真空断路器； 4、二中线70号塔负荷调整连接电缆搭接； 5、新架大庄线与老线路负荷调整及新线路投运； 6、二中线68-3号杆至68-4号杆中间增加电杆一根并安装真空断路器一台 | 2026年8月28日 9:00 | 2026年8月28日 19:00 | 和顺镇政府、水碓1、2号变；酸水沟1、2号变；小山脚1、2、3号变；上庄1、2、3号变；下庄变；牌坊外变；益群中学、保能充电桩、一号停车场、旅游接待中心、消防救援局、水务产业、路灯管理所4台、建安城乡充电桩2台、云海健康饮品公司、玺丰供销社资产经营管理有限公司、全景高黎徒步旅游（腾冲）有限公司、恒兴金属制品加工产、兰增贤、恒益石场、恒诚建筑
17 | 110kV石头山变电站 | 032A区线 | 1、新架线路与老线路负荷调整及新线路投运； 2、22号杆郭先明专变“T”接跌落迁移至新架管委会线； 3、15号杆、25号杆、29号杆、49号杆智能断路器安装 | 2026年8月28日 9:00 | 2026年8月28日 19:00 | 腾冲市粮油有限责任公司、云南腾冲东方红制药有限公司、云南腾冲经济技术开发区管理委员会、云南腾药制药股份有限公司、石头山工业园区用户
18 | 110kV石头山变电站 | 030C区线33-1号杆后段线路 | 33-6号杆智能断路器安装 | 2026年8月28日 9:00 | 2026年8月28日 17:00 | 公租房至凯瑞商贸沿线用户
19 | 110kV来凤山变电站 | 10kV096砚湖公园线 | 2025年腾冲市配网提升专项工程10千伏及以下项目：负荷调整（将10kV096砚湖公园线转由110kV东山变电站10kV腾越翡翠城线供电） | 2026年8月31日 9:00 | 2026年8月31日 14:00 | 金鹰地产一期、雪鸡开发公司、沈庆升专变