## 永昌10kV
保山电力永昌分公司2026年8月1日至8月31日计划停电公告
2026-07-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 停电时间 | 复电时间 | 停电范围
1 | 35kV汶上变 | 一、10kV014干塘线24.46号杆跌落开关； 二、10kV014干塘线24.5号杆断路器； 三、10kV014干塘线24.37号杆断路器； 四、10kV014干塘线19号杆断路器 | 10kV014干塘线农网改造和无人机巡视线路缺陷整改工作： 工作一：对10kV014干塘线24.46.11号杆至24.46.18号杆（新38-44号杆）线路进行金具安装及导线架设工作； 工作二：对10kV014干塘线24.37号杆至24.39号杆（新1-3号杆）线路进行电杆组立、金具安装及导线架设工作； 工作三：对10kV014干塘线24.38号杆至24.44号杆（新3-12号杆）线路进行电杆组立、金具安装及导线架设工作； 工作四：无人机巡视消缺整改工作，涉及绑扎导线、更换绝缘子、更换电缆护套、通道清理及校杆共计28处。（不涉及线路避雷器更换工作） | 2026年8月3日 8:00 | 2026年8月3日 18:00 | 干塘村6号台变、干塘村7号台变
|  |  |  | 2026年8月4日 8:00 | 2026年8月4日 18:00 | 公变14台：干塘村（9台）、巴嘎村（5台）
|  |  |  | 2026年8月5日 8:00 | 2026年8月8日 18:00 | 公变10台：干塘村（9台）、巴嘎村（1台）
|  |  |  | 2026年8月10日 11:00 | 2026年8月10日 13:00 | 公变27台：干塘村（9台）、巴嘎村（5台）、保和村（6台）、油房村（7台）、专变1台：农友养殖场
2 | 110kV杏花变 | 10kV028象山路西线九龙路23号杆跌落式熔断器 | 更换水泥商号宿舍公变 | 2026年8月4日 9:00 | 2026年8月4日 15:00 | 水泥商号宿舍公变、北关建筑公司
3 | 110kV杏花变 | 10kV027建设路西线正阳路5号开关柜 | 专变用户新增变压器搭头，老旧设备项目更换杏花地税局宿舍、正北路地质队宿舍变压器 | 2026年8月5日 14:30 | 2026年8月5日 17:30 | 永昌水业有限公司、建设路交警大队、区自然资源局、苏帕河宿舍、杏花地税局宿舍、正北路地质队宿舍公变、移动公司和平路宿舍、电视台宿舍、中国银行宿舍
4 | 110kV杏花变 | 10kV024朝阳路线朝阳路1号箱变环网柜 | 区一中新增变压器搭头（朝阳路一号箱变环网柜）、曙光小学新增变压器搭头 | 2026年8月8日 14:00 | 2026年8月8日 18:00 | 中国人民解放军云南省保山军分区（家属区）、金牛宫饮业商贸公司、浩泰农资公司、保岫广场新增公变、曙光小学门口公变、老夜市场旁公变、电力公司宿舍门口公变
5 | 35kV汶上变 | 10kV017喜坪线19号杆真空断路器 | 无人机巡视线路缺陷整改： 涉及绑扎导线、更换绝缘子、更换电缆护套、通道清理及校杆共计20处（不涉及线路避雷器更换工作） | 2026年8月11日 11:00 | 2026年8月11日 13:00 | 秧草村、安邦村、喜坪村、小河村、小水井村、云绿能股份有限公司、香柏场旅游开发有限公司、瓦马乡人民政府、云南正耀矿业发展有限公司
6 | 35kV新城变 | 10kV197户冲河线芒老塘5#支线22.13号杆真空断路器 | 10kV197户冲河线22.18号杆赧亢村八丘田2#公变支线搭头及10kV赧亢村八丘田2#公变支线旧线拆除。 | 2026年8月13日 10:00 | 2026年8月13日 12:00 | 赧亢村包包头1#公变、赧亢村八丘田2#公变、赧亢村移民区12#公变、筲箕芒老塘5#公变
7 | 35kV沙坝变 | 一、10kVS417板桥集镇东线43号塔G01断路器； 二、10kVS417板桥集镇东线95号杆G01断路器； | 工作一：迁移10kVS417板桥集镇东线54号杆（隐患整改，电杆位于路中间） 工作二：更换10kVS417板桥集镇东线通光路1号环网柜（柜内断路器SF6气体不足） | 2026年8月16日 9:00 | 2026年8月16日 16:00 | 工作一：北汉庄3号变、妻贤赵官9号变；专变1户，隆阳区板桥镇北汉庄社区村民委员会； 工作二：板桥13号变、20号变；专变4户，保山市隆阳区板桥镇中心学校（板桥小学）、保山璀璨置业开发有限责任公司、隆阳区隆润投资有限责任公司、保山皓邦商贸有限责任公司； （因负荷转供：涉及公变10台：板桥13号变、板桥20号变、板桥9号变、板桥11号变、板桥12号变、板桥18号变、板桥21号变、板桥4变，专变8户，保山皓邦商贸有限责任公司、保山市隆阳区板桥镇中心学校（板桥小学）、保山璀璨置业开发有限责任公司、隆阳区隆润投资有限责任公司、保山市隆阳区板桥镇中心卫生院、保山市东昇木业有限公司、保山国鑫能源有限责任公司
8 | 35kV杨柳变 | 一、10kV451杨柳线鱼塘支线2号杆断路器； 二、10kV451杨柳线15号杆、56号杆断路器 | 线路无人机巡检隐患、缺陷整改： 涉及清理树障、变压器油补充、校正电杆、针瓶破损更换、安装防震锤、低压电缆老化处理、扎线绑扎等共计61处（不涉及线路避雷器更换工作） | 2026年8月19日 10:00 | 2026年8月19日 18:00 | 杨柳组辖区：公变：街子1#、街子2#、街子3#、阿东村委会6台、鱼塘村委会10台专变：杨柳民族中学、天寿公墓、鱼塘幼儿园、鱼塘天谷山泉水业 罗明组辖区：公变：马田村委会6台专变：众佳养殖合作社
|  |  |  | 2026年8月20日 10:00 | 2026年8月20日 18:00 | 杨柳组辖区：公变：杨柳移地搬迁1#、上梨树田6#、下梨树田7#、法水村委会5台、茶山村委会5台、一碗水村委会9台、鱼塘村委会热区6台、黄梨树8#专变：杨柳小学、云南烟草保山市公司、豹子箐烤烟房、欣叶烤烟合作社、晟宏塑料、中国水利水电第十工程局、天寿公墓 罗明组辖区：马田村委会3台、马湾村委会2台专变：毛耳山养猪场
9 | 35kV羊邑变 | 一、10kV039王海线老吴寨支线3-7号塔真空断路器； 二、10kV039王海线樱桃寨支线102号杆真空断路器 | 配网自动化真空断路器安装工作： 一、配电自动化项目老吴寨支线3-15号杆新装真空断路器 二、配电自动化项目老吴寨支线102-6号杆新装真空断路器 | 2026年8月21日 13:00 | 2026年8月21日 15:50 | 工作一：涉及公变8台：大庄村1号、大庄村2号、大庄村6号、大庄村7号公变，老吴寨村4号、老吴寨村6号、老吴寨村7号、老吴寨村9号涉及专变9台：保山皓源农业发展有限公司、保农农业开发有限公司3台、云南绍财商贸有限公司、保山市消防救援局、保山大唐新能源有限公司、保山俊恒商贸有限公司、保山恬硕蓝农业合作企业 工作二：涉及公变4台：王海村6号、王海村7号、王海村8号、王海村9号公变涉及专变7台：保山市佑恩沙石厂3台、保山市繁民石材厂、保山浆一再生资源有限公司、保山市国良建材有限公司、保山市中能建设新能源公司
10 | 110kV辛街变 | 10kV417大保公路线80号铁塔真空断路器 | 配网自动化真空断路器安装工作： 1、8月20日前，带电安装80号杆、58-1-3号杆真空断路器共2台，待带电搭头及开断耐张； 2、8月28日实施带电连接10kV417大保公路线80号铁塔真空短路器联络跳线；10时至11时断开10kV417大保公路线80号铁塔真空短路器，拆除84号杆真空断路器，连接跳线。 3、带电开断10kV417大保公路线58-1-3号杆耐张，连接真空短路器联络跳线； 4、带电更换10kV417大保公路线158-1-16-1号杆PT、电流互感器及FTU，支架、断路器保留 | 2026年8月28日 10:00 | 2026年8月28日 11:00 | 大官市5#公变、马鹿塘小尖山公变、马鹿塘羊奶河公变