## Sheet1
保山电力龙陵分公司2026年8月1日至8月31日计划停电公告
2026-07-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV腊勐变电站 | 10kVE017白泥塘线 | 工作任务：2025年农网改造工程 一、10kVE017白泥塘线203A3号杆张家明专变搭火工作； 二、35kV腊勐变电站10kVE017白泥塘线43号杆带电解除引流线，10kV线路34-1号杆至34-4号杆电杆组立、金具安装、导线架设、安装真空断路器一台及带电搭接引流线工作 | 2026年8月1日 9:00 | 2026年8月1日 10:00 | 大窝子变
|  |  |  | 2026年8月15日 9:00 | 2026年8月16日 17:00 | 沙子坡变
2 | 110kV勐糯变电站 | 10kV021街子线 | 龙陵县勐糯复肥有限责任公司专变线路架设跨越，蛮岗支线配合停电 | 2026年8月2日 8:30 | 2026年8月2日 9:30 | 大洼变、唐家田变、蛮关河变、大田坝外伍寨变、大田坝大寨子变、蛮岗1#变、蛮岗2#变、龙陵县勐糯复肥有限责任公司、龙陵县惠丰农资有限公司、王兴、中国石化销售有限公司云南保山石油分公司、李家苍专变、段春保、杨广维专变、龙陵县云路工程试验检测有限公司、保山利捷新能源有限公司、铁塔能源有限公司云南省分公司
3 | 35kV象达变电站 | 10kV176勐蚌线 | 0kV176勐蚌线杨家寨支线响水沟台变农网升级改造工程： 对10kV176勐蚌线杨家寨支线响水沟新建台变搭火工作 | 2026年8月3日 8:30 | 2026年8月3日 16:30 | 赧洒村杨家寨1号变、赧洒村杨家寨2号变
4 | 35kV平达变电站 | 10kV192木城线 | 10kV192木城线火草塘支线岔河水库施工变拆除 | 2026年8月4日 11:00 | 2026年8月4日 12:00 | 牛圈山变、六根河变、马鹿塘变、岔河水库变、中寨变、火草塘变、空竹洼变
5 | 35kV平达变电站 | 10kV192木城线 | 10kV192木城线安乐村委会烤房专变搭接 | 2026年8月6日 11:00 | 2026年8月6日 13:00 | 坪山变、麻梨树变、松坡变、横沟变、河边寨1号变、河边寨2号变、蚂蚁堆变、安乐小学变、坪子地变、张家寨变、罗家寨变、闫家寨变、申庆烤房变、郑泰发专变、蒋金富专变、苏正亮烤房变、安乐移动专变、安乐电信专变
6 | 35kV象达变电站 | 10kV174象达线 | 10kV174象达线高山队支线农网升级改造工程： 工作三：对10kV174象达线高山队支线38-15号杆至38-27号杆段线路进行电杆组立、金具安装、导线架设 工作四：对10kV174象达线高山队支线38-7号杆至38-15号杆段线路进行电杆组立、金具安装、导线架设 | 2026年8月8日 9:00 | 2026年8月11日 17:00 | 早停晚送（高山队变、咕噜河变、龙陵县羊圈河水库工程建设管理局专变、龙陵县象达侨乡旅游投资开发有限公司木瓜园水厂专变）
|  |  |  | 2026年8月13日 9:00 | 2026年8月16日 17:00 | 早停晚送（高山队变、咕噜河变、龙陵县羊圈河水库工程建设管理局专变、龙陵县象达侨乡旅游投资开发有限公司木瓜园水厂专变、小新寨变、龙陵县象达侨乡旅游投资开发有限公司垃圾场专变、龙陵县象达象叶烤烟合作社专变、龙陵县达兴肉牛养殖专业合作社专变）
7 | 35kV腊勐变电站 | 10kVE018大垭口线 | 工作任务：2025年农网改造工程 工作一：35kV腊勐变电站10kVE018大垭口线白小松林支线麦地变、电杆更换，安装新变台、架设变台至 1-2号杆、2-1号杆段线路及搭火工作 工作二：35kV腊勐变电站10kVE018大垭口线高家梁子变10kV线路1至3号杆电杆组立、金具安装、导线架设、安装新变台、架设变台至 1-2号杆、2-1号杆段线路及搭火工作 工作三：35kV腊勐变电站10kVE018大垭口线家松园变10kV线路1至5号杆电杆组立、金具安装、导线架设、安装新变台、架设变台至 1-2号杆、2-1号杆段线路及搭火工作 | 2026年8月10日 9:00 | 2026年8月10日 17:00 | 小松林
|  |  |  | 2026年8月15日 9:00 | 2026年8月16日 17:00 | 高家梁子
|  |  |  | 2026年8月22日 9:00 | 2026年8月23日 17:00 | 家松园
8 | 110kV大坪子变电站 | 10kV011杨梅山线 | 将110kV大坪子变电站10kV011杨梅山线0号塔至1号杆YJV-70电缆更换为YJV-185电缆 | 2026年8月14日 9:00 | 2026年8月14日 11:30 | 大坪子1号变、晨锋公司专变